## 2017
2017.09.18工作日报
工作总结
项目名称 | 工作类别 | 完成情况 | 完成状态/计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 账户提现金额超过余额（BUG） | 已完成 | 李诚
|  | 配送员查询订单商品增加规格 | 已完成 | 李诚
|  | 复制商品库的商品到店铺 | 已完成 | 李诚
工作计划
项目名称 | 工作类别 | 计划情况 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | redis缓存似乎并没有用上 | 2017-09-19 | 李诚 | 明日确认
|  | 熟悉整个比惠目前的代码和业务逻辑，做到能快速定位问题 | 2017-09-22 | 李诚
|  | 调整整个比惠不合理的接口设计以及优化时间长性能差的接口 | 2017-10-31 | 李诚 | 具体的调整会写到每日的工作总结里
|  | 后台管理系统的部分功能缺失填补 | 2017-10-31 | 李诚