## 2017
2017.09.21工作日报
工作总结
项目名称 | 工作类别 | 完成情况 | 完成状态/计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 下班后语音订单不分配（BUG） | 已修改 | 李诚
|  | 后台管理系统补单收益（新增） |  | 李诚
|  | 账户无法充值（BUG） | 已修改 | 李诚
|  | 后台管理系统新增配送员，账号重复也能添加成功（BUG） | 已修改 | 李诚
|  | 配送员切换小区后上下班功能失效（BUG） |  | 李诚
|  | 积分商品详情图对不上（BUG） | 已修改 | 李诚
|  | 修改积分商品的所需积分数量、可兑换数量、兑换的日期其中一项，积分商城都无法显示该商品（BUG） |  | 李诚
|  | 后台审核通过积分记录和积分总数未加（BUG） |  | 李诚
工作计划
项目名称 | 工作类别 | 计划情况 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 熟悉整个比惠目前的代码和业务逻辑，做到能快速定位问题 | 2017-09-22 | 李诚
|  | 调整整个比惠不合理的接口设计以及优化时间长性能差的接口 | 2017-10-31 | 李诚 | 具体的调整会写到每日的工作总结里
|  | 后台管理系统的部分功能缺失填补 | 2017-10-31 | 李诚
|  | 环信密码和我们自己的账户密码不一致导致登陆问题（优化调整） | 后续 | 李诚 | 暂时也能用，但为了万无一失需要把客户端的功能移到服务端（后续规划吧）
2017.09.20工作日报
工作总结
项目名称 | 工作类别 | 完成情况 | 完成状态/计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | android广告专区时间有误（BUG） | 已解决 | 李诚 | android端修改
|  | 富文本没有自适应手机（BUG） | 已解决 | 李诚
|  | 配送端无法登陆 | 后续优化 | 李诚 | 环信密码和我们自己的账户密码不一致导致（后续优化）
|  | 查看账户相关，将用户端和配送端分开 | 已完成 | 李诚 | 待测试
|  | 账户余额为负数（BUG） | 已解决 | 李诚 | 老数据的问题
|  | 切换店铺无法下班（BUG） | 已解决 | 李诚 | 老数据的问题
李诚
工作计划
项目名称 | 工作类别 | 计划情况 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 熟悉整个比惠目前的代码和业务逻辑，做到能快速定位问题 | 2017-09-22 | 李诚
|  | 调整整个比惠不合理的接口设计以及优化时间长性能差的接口 | 2017-10-31 | 李诚 | 具体的调整会写到每日的工作总结里
|  | 后台管理系统的部分功能缺失填补 | 2017-10-31 | 李诚
|  | 环信密码和我们自己的账户密码不一致导致登陆问题（优化调整） | 后续 | 李诚 | 暂时也能用，但为了万无一失需要把客户端的功能移到服务端（后续规划吧）
2017.09.19工作日报
工作总结
项目名称 | 工作类别 | 完成情况 | 完成状态/计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 商品规格（BUG） | 已解决 | 李诚
|  | 无法添加删除的积分商品（BUG） | 已解决 | 李诚
|  | 删除商品库重复的商品 | 已完成 | 李诚
|  | 后台管理系统没有修改店铺详细地址 | 已完成 | 李诚
|  | 微信公众平台下载调整 | 已完成 | 李诚
|  | redis缓存似乎并没有用上 | 已确认 | 李诚 | 未使用阿里云的redis，而使用的是服务器本地的redis
|  | 后台管理系统订单语音播放没声音（BUG） | 已解决 | 李诚
工作计划
项目名称 | 工作类别 | 计划情况 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 熟悉整个比惠目前的代码和业务逻辑，做到能快速定位问题 | 2017-09-22 | 李诚
|  | 调整整个比惠不合理的接口设计以及优化时间长性能差的接口 | 2017-10-31 | 李诚 | 具体的调整会写到每日的工作总结里
|  | 后台管理系统的部分功能缺失填补 | 2017-10-31 | 李诚
2017.09.18工作日报
工作总结
项目名称 | 工作类别 | 完成情况 | 完成状态/计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | 账户提现金额超过余额（BUG） | 已完成 | 李诚
|  | 配送员查询订单商品增加规格 | 已完成 | 李诚
|  | 复制商品库的商品到店铺 | 已完成 | 李诚
工作计划
项目名称 | 工作类别 | 计划情况 | 计划完成时间 | 责任人 | 备注
比惠 | Java | redis缓存似乎并没有用上 | 2017-09-19 | 李诚 | 明日确认
|  | 熟悉整个比惠目前的代码和业务逻辑，做到能快速定位问题 | 2017-09-22 | 李诚
|  | 调整整个比惠不合理的接口设计以及优化时间长性能差的接口 | 2017-10-31 | 李诚 | 具体的调整会写到每日的工作总结里
|  | 后台管理系统的部分功能缺失填补 | 2017-10-31 | 李诚